## Sheet1
Floor | Room | priority | Stage 1 Completion Date | Stage 2 Completion Date | Stage 3 Completion Date | Stage 4 Completion Date | Acutal Completion Date | Target Completion Date | Status
1F | kitech | low | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | NA | 2020-03-02 | 2020-02-24 | In progress
1F | bedroom | low | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | NA | 2020-03-02 | 2020-02-24 | In progress
1F | laundry | low | 2020-01-16 | 2020-01-23 | 2020-01-30 | NA | 2020-03-02 | 2020-02-13 | In progress
1F | dining | medium | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | NA | 2020-03-02 | 2020-02-17 | In progress
1F | living | low | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-02-24 | Completed
1F | bathroon | high | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-02-24 | Completed
1F | bedroom | high | 2020-01-14 | 2020-01-21 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-03-02 | 2020-02-11 | Completed
1F | master bathroom | high | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-03-02 | 2020-02-17 | Completed
1F | master bedroom | high | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-02-24 | Completed
basement | garage | low | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-02-24 | Completed
basement | rec. room | low | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-03-02 | 2020-02-12 | Completed
basement | miscellaneous | low | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-03-02 | 2020-02-17 | Completed
Attic | Attic | medium | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | NA | 2020-03-02 | 2020-02-24 | In progress
Attic | Stairs | medium | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | NA | 2020-03-02 | 2020-02-24 | In progress
1F | stairs | medium | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | NA | 2020-03-02 | 2020-02-10 | In progress
basement | stairs | medium | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | NA | 2020-03-02 | 2020-02-17 | In progress