## Sheet1
Level | Room | Area | Area Code | Full Code | Batch | Batch Code | Handover | Handover Date | Stage 1 Completion Date | Stage 2 Completion Date | Stage 3 Completion Date | Stage 4 Completion Date | Stage 5 Completion Date | Status | Room Completion Date
01 | 01 | Full | 00 | 01-01-00 | 1 | 01-1 | Yes | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 43885 | Completed | 2020-03-02
01 | 01 | Corridor | 01 | 01-01-01 | 1 | 01-1 | Yes | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 43885 | Completed | 2020-03-02
01 | 01 | Bathroom | 02 | 01-01-02 | 1 | 01-1 | Yes | 2020-01-06 | 2020-01-16 | 2020-01-23 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 43874 | Completed | 2020-03-02
01 | 01 | Bedroom | 03 | 01-01-03 | 1 | 01-1 | Yes | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 43878 | Completed | 2020-03-02
01 | 02 | Full | 00 | 01-02-00 | 1 | 01-1 | Yes | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 43885 | Completed | 2020-03-02
01 | 02 | Corridor | 01 | 01-02-01 | 1 | 01-1 | Yes | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 43885 | Completed | 2020-03-02
01 | 02 | Bathroom | 02 | 01-02-02 | 1 | 01-1 | Yes | 2020-01-06 | 2020-01-14 | 2020-01-21 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 43872 | Completed | 2020-03-02
01 | 02 | Bedroom | 03 | 01-02-03 | 1 | 01-1 | Yes | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 43878 | Completed | 2020-03-02
01 | 03 | Full | 00 | 01-03-00 | 1 | 01-1 | Yes | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 43885 | Completed | 2020-03-02
01 | 03 | Corridor | 01 | 01-03-01 | 1 | 01-1 | Yes | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 43885 | Completed | 2020-03-02
01 | 03 | Bathroom | 02 | 01-03-02 | 1 | 01-1 | Yes | 2020-01-06 | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 43873 | Completed | 2020-03-02
01 | 03 | Bedroom | 03 | 01-03-03 | 1 | 01-1 | Yes | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 43878 | Completed | 2020-03-02
01 | 04 | Full | 00 | 01-04-00 | 1 | 01-1 | Yes | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 43885 | Completed | 2020-03-02
01 | 04 | Corridor | 01 | 01-04-01 | 1 | 01-1 | Yes | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 43885 | Completed | 2020-03-02
01 | 04 | Bathroom | 02 | 01-04-02 | 1 | 01-1 | Yes | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 43871 | Completed | 2020-03-02
01 | 04 | Bedroom | 03 | 01-04-03 | 1 | 01-1 | Yes | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 43878 | Completed | 2020-03-02
01 | 05 | Full | 00 | 01-05-00 | 2 | 01-2 | Yes | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 43894 | Completed | 2020-03-11
01 | 05 | Corridor | 01 | 01-05-01 | 2 | 01-2 | Yes | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 43894 | Completed | 2020-03-11
01 | 05 | Bathroom | 02 | 01-05-02 | 2 | 01-2 | Yes | 2020-01-15 | 2020-01-23 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-13 | 43881 | Completed | 2020-03-11
01 | 05 | Bedroom | 03 | 01-05-03 | 2 | 01-2 | Yes | 2020-01-22 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 43887 | Completed | 2020-03-11
01 | 06 | Full | 00 | 01-06-00 | 2 | 01-2 | Yes | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 43894 | Completed | 2020-03-11
01 | 06 | Corridor | 01 | 01-06-01 | 2 | 01-2 | Yes | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 43894 | Completed | 2020-03-11
01 | 06 | Bathroom | 02 | 01-06-02 | 2 | 01-2 | Yes | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 43880 | Completed | 2020-03-11
01 | 06 | Bedroom | 03 | 01-06-03 | 2 | 01-2 | Yes | 2020-01-22 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 43887 | Completed | 2020-03-11
01 | 07 | Full | 00 | 01-07-00 | 2 | 01-2 | Yes | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 43894 | Completed | 2020-03-11
01 | 07 | Corridor | 01 | 01-07-01 | 2 | 01-2 | Yes | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 43894 | Completed | 2020-03-11
01 | 07 | Bathroom | 02 | 01-07-02 | 2 | 01-2 | Yes | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 43880 | Completed | 2020-03-11
01 | 07 | Bedroom | 03 | 01-07-03 | 2 | 01-2 | Yes | 2020-01-22 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 43887 | Completed | 2020-03-11
01 | 08 | Full | 00 | 01-08-00 | 2 | 01-2 | Yes | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 43894 | Completed | 2020-03-11
01 | 08 | Corridor | 01 | 01-08-01 | 2 | 01-2 | Yes | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 43894 | Completed | 2020-03-11
01 | 08 | Bathroom | 02 | 01-08-02 | 2 | 01-2 | Yes | 2020-01-15 | 2020-01-24 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 43882 | Completed | 2020-03-11
01 | 08 | Bedroom | 03 | 01-08-03 | 2 | 01-2 | Yes | 2020-01-22 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 43887 | Completed | 2020-03-11
01 | 09 | Full | 00 | 01-09-00 | 3 | 01-3 | Yes | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 43903 | Completed | 2020-03-20
01 | 09 | Corridor | 01 | 01-09-01 | 3 | 01-3 | Yes | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 43903 | Completed | 2020-03-20
01 | 09 | Bathroom | 02 | 01-09-02 | 3 | 01-3 | Yes | 2020-01-24 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 43889 | Completed | 2020-03-20
01 | 09 | Bedroom | 03 | 01-09-03 | 3 | 01-3 | Yes | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 43896 | Completed | 2020-03-20
01 | 10 | Full | 00 | 01-10-00 | 3 | 01-3 | Yes | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 43903 | Completed | 2020-03-20
01 | 10 | Corridor | 01 | 01-10-01 | 3 | 01-3 | Yes | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 43903 | Completed | 2020-03-20
01 | 10 | Bathroom | 02 | 01-10-02 | 3 | 01-3 | Yes | 2020-01-24 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 43889 | Completed | 2020-03-20
01 | 10 | Bedroom | 03 | 01-10-03 | 3 | 01-3 | Yes | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 43896 | Completed | 2020-03-20
01 | 11 | Full | 00 | 01-11-00 | 3 | 01-3 | Yes | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 43903 | Completed | 2020-03-20
01 | 11 | Corridor | 01 | 01-11-01 | 3 | 01-3 | Yes | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 43903 | Completed | 2020-03-20
01 | 11 | Bathroom | 02 | 01-11-02 | 3 | 01-3 | Yes | 2020-01-24 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 43889 | Completed | 2020-03-20
01 | 11 | Bedroom | 03 | 01-11-03 | 3 | 01-3 | Yes | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 43896 | Completed | 2020-03-20
01 | 12 | Full | 00 | 01-12-00 | 4 | 01-4 | Yes | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  | In Progress
01 | 12 | Corridor | 01 | 01-12-01 | 4 | 01-4 | Yes | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  | In Progress
01 | 12 | Bathroom | 02 | 01-12-02 | 4 | 01-4 | Yes | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 43899 | In Progress
01 | 12 | Bedroom | 03 | 01-12-03 | 4 | 01-4 | Yes | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 43906 | In Progress
01 | 14 | Full | 00 | 01-14-00 | 4 | 01-4 | Yes | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  | In Progress
01 | 14 | Corridor | 01 | 01-14-01 | 4 | 01-4 | Yes | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  | In Progress
01 | 14 | Bathroom | 02 | 01-14-02 | 4 | 01-4 | Yes | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 43899 | In Progress
01 | 14 | Bedroom | 03 | 01-14-03 | 4 | 01-4 | Yes | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 43906 | In Progress
01 | 15 | Full | 00 | 01-15-00 | 4 | 01-4 | Yes | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  | In Progress
01 | 15 | Corridor | 01 | 01-15-01 | 4 | 01-4 | Yes | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  | In Progress
01 | 15 | Bathroom | 02 | 01-15-02 | 4 | 01-4 | Yes | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 43899 | In Progress
01 | 15 | Bedroom | 03 | 01-15-03 | 4 | 01-4 | Yes | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 43906 | In Progress
02 | 01 | Full | 00 | 02-01-00 | 1 | 02-1 | Yes | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 43906 | In Progress
02 | 01 | Corridor | 01 | 02-01-01 | 1 | 02-1 | Yes | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 43906 | In Progress
02 | 01 | Bathroom | 02 | 02-01-02 | 1 | 02-1 | Yes | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 43892 | In Progress
02 | 01 | Bedroom | 03 | 02-01-03 | 1 | 02-1 | Yes | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 43899 | In Progress
02 | 02 | Full | 00 | 02-02-00 | 1 | 02-1 | Yes | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 43906 | In Progress
02 | 02 | Corridor | 01 | 02-02-01 | 1 | 02-1 | Yes | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 43906 | In Progress
02 | 02 | Bathroom | 02 | 02-02-02 | 1 | 02-1 | Yes | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 43892 | In Progress
02 | 02 | Bedroom | 03 | 02-02-03 | 1 | 02-1 | Yes | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 43899 | In Progress
02 | 03 | Full | 00 | 02-03-00 | 1 | 02-1 | Yes | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 43906 | In Progress
02 | 03 | Corridor | 01 | 02-03-01 | 1 | 02-1 | Yes | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 43906 | In Progress
02 | 03 | Bathroom | 02 | 02-03-02 | 1 | 02-1 | Yes | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 43892 | In Progress
02 | 03 | Bedroom | 03 | 02-03-03 | 1 | 02-1 | Yes | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 43899 | In Progress
02 | 04 | Full | 00 | 02-04-00 | 1 | 02-1 | Yes | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 43906 | In Progress
02 | 04 | Corridor | 01 | 02-04-01 | 1 | 02-1 | Yes | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 43906 | In Progress
02 | 04 | Bathroom | 02 | 02-04-02 | 1 | 02-1 | Yes | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 43892 | In Progress
02 | 04 | Bedroom | 03 | 02-04-03 | 1 | 02-1 | Yes | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 43899 | In Progress
02 | 05 | Full | 00 | 02-05-00 | 1 | 02-1 | Yes | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 43906 | In Progress
02 | 05 | Corridor | 01 | 02-05-01 | 1 | 02-1 | Yes | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 43906 | In Progress
02 | 05 | Bathroom | 02 | 02-05-02 | 1 | 02-1 | Yes | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 43892 | In Progress
02 | 05 | Bedroom | 03 | 02-05-03 | 1 | 02-1 | Yes | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 43899 | In Progress
02 | 06 | Full | 00 | 02-06-00 | 2 | 02-2 | Yes | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  | In Progress
02 | 06 | Corridor | 01 | 02-06-01 | 2 | 02-2 | Yes | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  | In Progress
02 | 06 | Bathroom | 02 | 02-06-02 | 2 | 02-2 | Yes | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 43901 | In Progress
02 | 06 | Bedroom | 03 | 02-06-03 | 2 | 02-2 | Yes | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 43908 | In Progress
02 | 07 | Full | 00 | 02-07-00 | 2 | 02-2 | Yes | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  | In Progress
02 | 07 | Corridor | 01 | 02-07-01 | 2 | 02-2 | Yes | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  | In Progress
02 | 07 | Bathroom | 02 | 02-07-02 | 2 | 02-2 | Yes | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 43901 | In Progress
02 | 07 | Bedroom | 03 | 02-07-03 | 2 | 02-2 | Yes | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 43908 | In Progress
02 | 08 | Full | 00 | 02-08-00 | 2 | 02-2 | Yes | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  | In Progress
02 | 08 | Corridor | 01 | 02-08-01 | 2 | 02-2 | Yes | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  | In Progress
02 | 08 | Bathroom | 02 | 02-08-02 | 2 | 02-2 | Yes | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 43901 | In Progress
02 | 08 | Bedroom | 03 | 02-08-03 | 2 | 02-2 | Yes | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 43908 | In Progress
02 | 09 | Full | 00 | 02-09-00 | 2 | 02-2 | Yes | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  | In Progress
02 | 09 | Corridor | 01 | 02-09-01 | 2 | 02-2 | Yes | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  | In Progress
02 | 09 | Bathroom | 02 | 02-09-02 | 2 | 02-2 | Yes | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 43901 | In Progress
02 | 09 | Bedroom | 03 | 02-09-03 | 2 | 02-2 | Yes | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 43908 | In Progress
02 | 10 | Full | 00 | 02-10-00 | 3 | 02-3 | Yes | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020-03-20 |  |  | In Progress
02 | 10 | Corridor | 01 | 02-10-01 | 3 | 02-3 | Yes | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020-03-20 |  |  | In Progress
02 | 10 | Bathroom | 02 | 02-10-02 | 3 | 02-3 | Yes | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 43910 | In Progress
02 | 10 | Bedroom | 03 | 02-10-03 | 3 | 02-3 | Yes | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020-03-20 |  | In Progress
02 | 11 | Full | 00 | 02-11-00 | 3 | 02-3 | Yes | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020-03-20 |  |  | In Progress
02 | 11 | Corridor | 01 | 02-11-01 | 3 | 02-3 | Yes | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020-03-20 |  |  | In Progress
02 | 11 | Bathroom | 02 | 02-11-02 | 3 | 02-3 | Yes | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 43910 | In Progress
02 | 11 | Bedroom | 03 | 02-11-03 | 3 | 02-3 | Yes | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020-03-20 |  | In Progress
02 | 12 | Full | 00 | 02-12-00 | 3 | 02-3 | Yes | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020-03-20 |  |  | In Progress
02 | 12 | Corridor | 01 | 02-12-01 | 3 | 02-3 | Yes | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020-03-20 |  |  | In Progress
02 | 12 | Bathroom | 02 | 02-12-02 | 3 | 02-3 | Yes | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 43910 | In Progress
02 | 12 | Bedroom | 03 | 02-12-03 | 3 | 02-3 | Yes | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020-03-20 |  | In Progress
02 | 14 | Full | 00 | 02-14-00 | 3 | 02-3 | Yes | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020-03-20 |  |  | In Progress
02 | 14 | Corridor | 01 | 02-14-01 | 3 | 02-3 | Yes | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020-03-20 |  |  | In Progress
02 | 14 | Bathroom | 02 | 02-14-02 | 3 | 02-3 | Yes | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 43910 | In Progress
02 | 14 | Bedroom | 03 | 02-14-03 | 3 | 02-3 | Yes | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020-03-20 |  | In Progress
02 | 15 | Full | 00 | 02-15-00 | 4 | 02-4 | Yes | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  |  | In Progress
02 | 15 | Corridor | 01 | 02-15-01 | 4 | 02-4 | Yes | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  |  | In Progress
02 | 15 | Bathroom | 02 | 02-15-02 | 4 | 02-4 | Yes | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  | In Progress
02 | 15 | Bedroom | 03 | 02-15-03 | 4 | 02-4 | Yes | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  | In Progress
02 | 16 | Full | 00 | 02-16-00 | 4 | 02-4 | Yes | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  |  | In Progress
02 | 16 | Corridor | 01 | 02-16-01 | 4 | 02-4 | Yes | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  |  | In Progress
02 | 16 | Bathroom | 02 | 02-16-02 | 4 | 02-4 | Yes | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  | In Progress
02 | 16 | Bedroom | 03 | 02-16-03 | 4 | 02-4 | Yes | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  | In Progress
02 | 17 | Full | 00 | 02-17-00 | 4 | 02-4 | Yes | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  |  | In Progress
02 | 17 | Corridor | 01 | 02-17-01 | 4 | 02-4 | Yes | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  |  | In Progress
02 | 17 | Bathroom | 02 | 02-17-02 | 4 | 02-4 | Yes | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  | In Progress
02 | 17 | Bedroom | 03 | 02-17-03 | 4 | 02-4 | Yes | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  | In Progress
02 | 18 | Full | 00 | 02-18-00 | 4 | 02-4 | Yes | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  |  | In Progress
02 | 18 | Corridor | 01 | 02-18-01 | 4 | 02-4 | Yes | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  |  | In Progress
02 | 18 | Bathroom | 02 | 02-18-02 | 4 | 02-4 | Yes | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  | In Progress
02 | 18 | Bedroom | 03 | 02-18-03 | 4 | 02-4 | Yes | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  | In Progress
02 | 19 | Full | 00 | 02-19-00 | 4 | 02-4 | Yes | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  |  | In Progress
02 | 19 | Corridor | 01 | 02-19-01 | 4 | 02-4 | Yes | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  |  | In Progress
02 | 19 | Bathroom | 02 | 02-19-02 | 4 | 02-4 | Yes | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  | In Progress
02 | 19 | Bedroom | 03 | 02-19-03 | 4 | 02-4 | Yes | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  | In Progress
03 | 01 | Full | 00 | 03-01-00 | 1 | 03-1 | Yes | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  | In Progress
03 | 01 | Corridor | 01 | 03-01-01 | 1 | 03-1 | Yes | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  | In Progress
03 | 01 | Bathroom | 02 | 03-01-02 | 1 | 03-1 | Yes | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  | In Progress
03 | 01 | Bedroom | 03 | 03-01-03 | 1 | 03-1 | Yes | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  | In Progress
03 | 02 | Full | 00 | 03-02-00 | 1 | 03-1 | Yes | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  | In Progress
03 | 02 | Corridor | 01 | 03-02-01 | 1 | 03-1 | Yes | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  | In Progress
03 | 02 | Bathroom | 02 | 03-02-02 | 1 | 03-1 | Yes | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  | In Progress
03 | 02 | Bedroom | 03 | 03-02-03 | 1 | 03-1 | Yes | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  | In Progress
03 | 03 | Full | 00 | 03-03-00 | 1 | 03-1 | Yes | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  | In Progress
03 | 03 | Corridor | 01 | 03-03-01 | 1 | 03-1 | Yes | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  | In Progress
03 | 03 | Bathroom | 02 | 03-03-02 | 1 | 03-1 | Yes | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  | In Progress
03 | 03 | Bedroom | 03 | 03-03-03 | 1 | 03-1 | Yes | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  | In Progress
03 | 04 | Full | 00 | 03-04-00 | 1 | 03-1 | Yes | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  | In Progress
03 | 04 | Corridor | 01 | 03-04-01 | 1 | 03-1 | Yes | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  | In Progress
03 | 04 | Bathroom | 02 | 03-04-02 | 1 | 03-1 | Yes | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  | In Progress
03 | 04 | Bedroom | 03 | 03-04-03 | 1 | 03-1 | Yes | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 |  | In Progress
03 | 05 | Full | 00 | 03-05-00 | 1 | 03-1 | Yes | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  | In Progress
03 | 05 | Corridor | 01 | 03-05-01 | 1 | 03-1 | Yes | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  |  | In Progress
03 | 05 | Bathroom | 02 | 03-05-02 | 1 | 03-1 | Yes | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  | In Progress
03 | 05 | Bedroom | 03 | 03-05-03 | 1 | 03-1 | Yes | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  |  | In Progress
03 | 06 | Full | 00 | 03-06-00 | 2 | 03-2 | Yes | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  |  |  |  | In Progress
03 | 06 | Corridor | 01 | 03-06-01 | 2 | 03-2 | Yes | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  |  |  |  | In Progress
03 | 06 | Bathroom | 02 | 03-06-02 | 2 | 03-2 | Yes | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  |  | In Progress
03 | 06 | Bedroom | 03 | 03-06-03 | 2 | 03-2 | Yes | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  |  |  | In Progress
03 | 07 | Full | 00 | 03-07-00 | 2 | 03-2 | Yes | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  |  |  |  | In Progress
03 | 07 | Corridor | 01 | 03-07-01 | 2 | 03-2 | Yes | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  |  |  |  | In Progress
03 | 07 | Bathroom | 02 | 03-07-02 | 2 | 03-2 | Yes | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  |  | In Progress
03 | 07 | Bedroom | 03 | 03-07-03 | 2 | 03-2 | Yes | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  |  |  | In Progress
03 | 08 | Full | 00 | 03-08-00 | 2 | 03-2 | Yes | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  |  |  |  | In Progress
03 | 08 | Corridor | 01 | 03-08-01 | 2 | 03-2 | Yes | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  |  |  |  | In Progress
03 | 08 | Bathroom | 02 | 03-08-02 | 2 | 03-2 | Yes | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  |  | In Progress
03 | 08 | Bedroom | 03 | 03-08-03 | 2 | 03-2 | Yes | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  |  |  | In Progress
03 | 09 | Full | 00 | 03-09-00 | 2 | 03-2 | Yes | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  |  |  |  | In Progress
03 | 09 | Corridor | 01 | 03-09-01 | 2 | 03-2 | Yes | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  |  |  |  | In Progress
03 | 09 | Bathroom | 02 | 03-09-02 | 2 | 03-2 | Yes | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  |  | In Progress
03 | 09 | Bedroom | 03 | 03-09-03 | 2 | 03-2 | Yes | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  |  |  | In Progress
03 | 10 | Full | 00 | 03-10-00 | 3 | 03-3 | Yes | 2020-03-20 | [5 empty] | In Progress
03 | 10 | Corridor | 01 | 03-10-01 | 3 | 03-3 | Yes | 2020-03-20 | [5 empty] | In Progress
03 | 10 | Bathroom | 02 | 03-10-02 | 3 | 03-3 | Yes | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020-03-20 |  |  |  | In Progress
03 | 10 | Bedroom | 03 | 03-10-03 | 3 | 03-3 | Yes | 2020-03-13 | 2020-03-20 |  |  |  |  | In Progress
03 | 11 | Full | 00 | 03-11-00 | 3 | 03-3 | Yes | 2020-03-20 | [5 empty] | In Progress
03 | 11 | Corridor | 01 | 03-11-01 | 3 | 03-3 | Yes | 2020-03-20 | [5 empty] | In Progress
03 | 11 | Bathroom | 02 | 03-11-02 | 3 | 03-3 | Yes | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020-03-20 |  |  |  | In Progress
03 | 11 | Bedroom | 03 | 03-11-03 | 3 | 03-3 | Yes | 2020-03-13 | 2020-03-20 |  |  |  |  | In Progress
03 | 12 | Full | 00 | 03-12-00 | 3 | 03-3 | Yes | 2020-03-20 | [5 empty] | In Progress
03 | 12 | Corridor | 01 | 03-12-01 | 3 | 03-3 | Yes | 2020-03-20 | [5 empty] | In Progress
03 | 12 | Bathroom | 02 | 03-12-02 | 3 | 03-3 | Yes | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020-03-20 |  |  |  | In Progress
03 | 12 | Bedroom | 03 | 03-12-03 | 3 | 03-3 | Yes | 2020-03-13 | 2020-03-20 |  |  |  |  | In Progress
03 | 14 | Full | 00 | 03-14-00 | 4 | 03-4 | No | [6 empty] | Not Started
03 | 14 | Corridor | 01 | 03-14-01 | 4 | 03-4 | No | [6 empty] | Not Started
03 | 14 | Bathroom | 02 | 03-14-02 | 4 | 03-4 | Yes | 2020-03-16 | [5 empty] | In Progress
03 | 14 | Bedroom | 03 | 03-14-03 | 4 | 03-4 | No | [6 empty] | Not Started
03 | 15 | Full | 00 | 03-15-00 | 4 | 03-4 | No | [6 empty] | Not Started
03 | 15 | Corridor | 01 | 03-15-01 | 4 | 03-4 | No | [6 empty] | Not Started
03 | 15 | Bathroom | 02 | 03-15-02 | 4 | 03-4 | Yes | 2020-03-16 | [5 empty] | In Progress
03 | 15 | Bedroom | 03 | 03-15-03 | 4 | 03-4 | No | [6 empty] | Not Started
03 | 16 | Full | 00 | 03-16-00 | 4 | 03-4 | No | [6 empty] | Not Started
03 | 16 | Corridor | 01 | 03-16-01 | 4 | 03-4 | No | [6 empty] | Not Started
03 | 16 | Bathroom | 02 | 03-16-02 | 4 | 03-4 | Yes | 2020-03-16 | [5 empty] | In Progress
03 | 16 | Bedroom | 03 | 03-16-03 | 4 | 03-4 | No | [6 empty] | Not Started
03 | 17 | Full | 00 | 03-17-00 | 4 | 03-4 | No | [6 empty] | Not Started
03 | 17 | Corridor | 01 | 03-17-01 | 4 | 03-4 | No | [6 empty] | Not Started
03 | 17 | Bathroom | 02 | 03-17-02 | 4 | 03-4 | Yes | 2020-03-16 | [5 empty] | In Progress
03 | 17 | Bedroom | 03 | 03-17-03 | 4 | 03-4 | No | [6 empty] | Not Started