## Sheet1
Level | Room | Area | Handover | Handover Date | Stage 1 Completion Date | Stage 2 Completion Date | Stage 3 Completion Date | Stage 4 Completion Date | Acutal Completion Date | Target Completion Date | Status
01 | 01 | A | Yes | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-02-24 | Completed
01 | 01 | B | Yes | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-02-24 | Completed
01 | 01 | C | Yes | 2020-01-06 | 2020-01-16 | 2020-01-23 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-03-02 | 2020-02-13 | Completed
01 | 01 | D | Yes | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-03-02 | 2020-02-17 | Completed
01 | 02 | A | Yes | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-02-24 | Completed
01 | 02 | B | Yes | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-02-24 | Completed
01 | 02 | C | Yes | 2020-01-06 | 2020-01-14 | 2020-01-21 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-03-02 | 2020-02-11 | Completed
01 | 02 | D | Yes | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-03-02 | 2020-02-17 | Completed
01 | 03 | A | Yes | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-02-24 | Completed
01 | 03 | B | Yes | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-02-24 | Completed
01 | 03 | C | Yes | 2020-01-06 | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-03-02 | 2020-02-12 | Completed
01 | 03 | D | Yes | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-03-02 | 2020-02-17 | Completed
01 | 04 | A | Yes | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-02-24 | Completed
01 | 04 | B | Yes | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-02-24 | Completed
01 | 04 | C | Yes | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-03-02 | 2020-02-10 | Completed
01 | 04 | D | Yes | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-03-02 | 2020-02-17 | Completed
01 | 05 | A | Yes | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-11 | 2020-03-04 | Completed
01 | 05 | B | Yes | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-11 | 2020-03-04 | Completed
01 | 05 | C | Yes | 2020-01-15 | 2020-01-23 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-13 | 2020-03-11 | 2020-02-20 | Completed
01 | 05 | D | Yes | 2020-01-22 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-03-11 | 2020-02-26 | Completed
01 | 06 | A | Yes | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-11 | 2020-03-04 | Completed
01 | 06 | B | Yes | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-11 | 2020-03-04 | Completed
01 | 06 | C | Yes | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-03-11 | 2020-02-19 | Completed
01 | 06 | D | Yes | 2020-01-22 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-03-11 | 2020-02-26 | Completed
01 | 07 | A | Yes | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-11 | 2020-03-04 | Completed
01 | 07 | B | Yes | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-11 | 2020-03-04 | Completed
01 | 07 | C | Yes | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-03-11 | 2020-02-19 | Completed
01 | 07 | D | Yes | 2020-01-22 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-03-11 | 2020-02-26 | Completed
01 | 08 | A | Yes | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-11 | 2020-03-04 | Completed
01 | 08 | B | Yes | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-11 | 2020-03-04 | Completed
01 | 08 | C | Yes | 2020-01-15 | 2020-01-24 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-03-11 | 2020-02-21 | Completed
01 | 08 | D | Yes | 2020-01-22 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-03-11 | 2020-02-26 | Completed
01 | 09 | A | Yes | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-20 | 2020-03-13 | Completed
01 | 09 | B | Yes | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-20 | 2020-03-13 | Completed
01 | 09 | C | Yes | 2020-01-24 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-03-20 | 2020-02-28 | Completed
01 | 09 | D | Yes | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-20 | 2020-03-06 | Completed
01 | 10 | A | Yes | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-20 | 2020-03-13 | Completed
01 | 10 | B | Yes | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-20 | 2020-03-13 | Completed
01 | 10 | C | Yes | 2020-01-24 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-03-20 | 2020-02-28 | Completed
01 | 10 | D | Yes | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-20 | 2020-03-06 | Completed
01 | 11 | A | Yes | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-20 | 2020-03-13 | Completed
01 | 11 | B | Yes | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-20 | 2020-03-13 | Completed
01 | 11 | C | Yes | 2020-01-24 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-03-20 | 2020-02-28 | Completed
01 | 11 | D | Yes | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-20 | 2020-03-06 | Completed
01 | 12 | A | Yes | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  | 2020-03-06 | In Progress
01 | 12 | B | Yes | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  | 2020-03-06 | In Progress
01 | 12 | C | Yes | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 |  | 2020-03-09 | In Progress
01 | 12 | D | Yes | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 |  | 2020-03-16 | In Progress
01 | 14 | A | Yes | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  | 2020-03-16 | In Progress
01 | 14 | B | Yes | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  | 2020-03-16 | In Progress
01 | 14 | C | Yes | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 |  | 2020-03-09 | In Progress
01 | 14 | D | Yes | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 |  | 2020-03-16 | In Progress
01 | 15 | A | Yes | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  | 2020-03-09 | In Progress
01 | 15 | B | Yes | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 |  | 2020-03-09 | In Progress
01 | 15 | C | Yes | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 |  | 2020-03-09 | In Progress
01 | 15 | D | Yes | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 |  | 2020-03-16 | In Progress